## Sheet2
快马数字化实施计划 | 标准实施流程 | 实施流程明细项扩展说明 | 时长预估（小时） | 准备工作及注意事项 | 参考文档
一、信息确认阶段 | 明确使用目的，确认想实现哪方面管理及效果 |  | 0.5
确认公司规模，预估后期管理模式
明确经营产品信息，确认sku数量
确认公司业务运营流程，大致确认后期运营主要应用
分阶段培训安排及参与人员确认准备
二、准备阶段 | 是否需要对接线下erp | 需要对接 | 1 | ①梳理管家婆基础资料（商品/客户，该停用的停用；价格该统一的统一；编号为空该编辑的编辑；编号不能重复；手机一字段/电话一字段该完善手机号完善；） ②管家婆是自用服务器还是使用云上管家，自用服务器可以远程协助客户安装全程通；云上管家的客户在云中台部署后联系客服进行配置； | Q1.全程通《同步前数据梳理》操作指南 Q2.全程通《安装》操作指南
|  | 不需要对接 |  | 直接跳转到下面实施阶段快马搭建流程开始实施
三、实施阶段 | 全程通搭建 | 全程通对接 | 0.5 | 商品，客户，仓库，职员，订单等同步的规则讲解 | Q3.全程通《基础配置》操作指南
|  | 商品价格同步 | 0.5 | 基础价格（对应商城通用售价和市场价） 预设售价（对应商城类型售价） 价格跟踪（对应商城指定售价） | Q4.全程通《价格设置》操作指南
|  | 多规格商品上传 | 10 | 规格创建方式、erp规格引入以及多规格商品上传方式 | Q5.全程通《多规格》设置指南
|  | 往来单位同步 | 0.5 | 不同erp版本登录账号识别字段（辉煌，财贸手机一；分销电话一）注意提前在erp里面按照要求完善号客户的手机号
|  | 仓库同步 | 0.1 | 默认全部同步仓库 如果只是要使用少部分仓库可以在商城添加仓库信息，然后设置仓库对应关系
|  | 商品目录对应 | 1 | 在快马添加目录，然后商城目录和管家婆分类对应，然后点击上传批量将管家婆该目录下的商品批量设置上快马的目录。
|  | 职员对应业务员 | 0.5 | 商城业务员匹配erp职员信息后 业务员归属的客户下单后到erp读取对应职员为经手人（业务员功能仅快马专业级及以上支持）
| 快马搭建 | 商品属性设置 | 1 | 品牌，目录，标签添加 | A01商品《商品目录、品牌、规格》操作指南
|  | 商品上架 | 1 | 至少10个商品有图片有通用价格，市场价格，有匹配品牌，目录 | A02商品《商品编辑上架》操作指南
|  | 商城首页装修 | 2 | 搜索+轮播+商品组建+底部导航 | J03网站《商城首页装修》操作指南
|  | 公众号/小程序注册授权及发布 | 0.5 | 注意：公众号注册微信服务号 | J02网站《公众号小程序授权》操作指南
|  | 支付方式-在线支付配置 | 0.5 | 根据需求准备资料开通在线支付 营业执照 法人身份证 结算人身份证、银行卡等信息 | L01设置《汇付天下配置》操作指南 L02设置《公众号微信支付配置 》操作指南 L03设置《小程序微信支付配置》操作指南
|  | 员工账号添加及权限配置 | 0.5 |  | L05设置《操作员添加和权限设置》操作指南
|  | 业务员巡店设置 | 0.5 |  | C06外勤《业务员拜访》操作指南
|  | APP打包，提供打包所需资料 | 1 | 针对定制app客户需要打包按照要求提供打包资料
| OA办公设置 | OA办公，板块管理，打卡规则添加 | 1
|  | 板块发帖管理，资料上传 | 1 | OA和办公相关模块添加资料上传及展示详情
四、应用阶段 | 业务员 | 分销 、拓客 、拜访应用场景和流程 |  |  | C01外勤《业务员账号添加及权限配置》操作指南 C02外勤《业务员登录》操作指南 C03外勤《业务员代客户下单》操作指南 C04外勤《业务员销售业绩》操作指南 C05外勤《业务员拓客》操作指南 C06外勤《业务员拜访》操作指南 C07外勤《业务员订单处理流程》操作指南
| 客户 | 如何推广商城给客户并了解下单流程 |  |  | B01客户《客户添加》操作指南 B02客户《商机线索商机》操作指南 B03客户《积分设置》操作指南 B04客户《商品采购权限》操作指南 B05客户《预存款》操作指南 B06客户《客户分类》操作指南
| 管理员 | 订单处理流程-订单发货流程；订单退换货流程；订单退款流程 |  |  | E01销售《单独使用商城订单处理流程》操作指南 E02销售《PC端客户下单流程》操作指南 E03销售《管理后台下单流程》操作指南 E04销售《移动端客户订货流程》操作指南 E05销售《退款&退货处理流程》操作指南 E06销售《销售设置》操作指南
| 营销 | 在线促销活动政策梳理 |  |  | F01营销《优惠券》操作指南 F02营销《送赠品活动》操作指南 F03营销《单品促销+组合促销》操作指南 F04营销《限时特价》操作指南 F05营销《优惠套餐》操作指南 F06营销《充值奖励》操作指南 F07营销《拼团活动》操作指南 F08营销《预售活动》操作指南 F09营销《超级礼包》操作指南 F10营销《插屏广告》操作指南 F11营销《小程序直播》操作指南 F12营销《分销-前台》操作指南 F13营销《分销-后台》操作指南
| 财务 | 在线支付，收款对账 |  | 明确在线支付设置方法和需要准备的资料及收/退款后对账查账方式
全程通已安装并完成基础配置
五、上线标准
商城首页装修完成并保证基本美观度，上传商品数量不低于50个
微信公众号或小程序申请开通授权完成并发布
正式订单数30+，测试订单不算
员工账号初始化完成，能正常使用
业务员，客户能正常开单，进行退换货操作
连续3天，有5个以上客户持续提交订单